## MASTER
json_source | Projet | Domaine | Titre | Description | Statut | Priorité | Durée | Productivité | Urgent | Asana_ID | Tags | Dépendances | Responsable | Echéance | Lien_Asana | Source
| Extranet | Extranet / Tâches | Cas de résolutions N1/N2 JSON (65 fiches) | Base de connaissances structurée (N1/N2) + blocs IA (intent, keywords, priorité). | A PLANIFIER | P1 | MOYEN (1-3j) | FORT | NON |  | knowledge,RAG |  | Nicolas |  |  | Mapping V1 / Fiches
| Extranet | Extranet / Tâches | Intégration scénarios interactifs (UI des cas) | Rendre interactifs les scénarios, branchements N1->N2, formulaires dynamiques. | A PLANIFIER | P1 | LONG (>=1 semaine) | FORT | NON |  | frontend,workflow | Cas de résolutions N1/N2 JSON (65 fiches) | Nicolas |  |  | Mapping V1
| Extranet | Extranet / Tâches | Connecteurs API opérateurs (Networth / Alphalink / OVH...) | Lecture/écriture incidents, lignes, diagnostics, statut commandes. | EN COURS | P2 | MOYEN (1-3j) | FORT | NON |  | API,operateurs |  | Nicolas |  |  | Appels dev
| Extranet | Extranet / Tâches | Vue graphique stratégie d’appels 3CX (XAPI) | Visualisation des stratégies d'appels/IVR/queues depuis 3CX XAPI. | A DEBRIEFER | P3 | LONG (>=1 semaine) | MOYEN | NON |  | 3cx,xapi,graph |  | Nicolas |  |  | Whiteboard+call
| Extranet | Extranet / Tâches | IA d’analyse incident (auto-diag + actions guidées) | RAG + règles pour proposer diagnostics et actions opérateur. | A PLANIFIER | VISION | LONG (>=1 semaine) | FORT | NON |  | AI,RAG,diag | Connecteurs API opérateurs | Nicolas |  |  | Vision 2025
| Extranet | Extranet / Etudes | Auto-création d’étude via parseur PDF factures | Parse PDF + tables correspondances Mobilité pour créer l'existant. | A DEBRIEFER | P1 | MOYEN (1-3j) | FORT | NON |  | parseur,ocr,mobilite | Mobilité / Contrôle factures | Nicolas |  |  | Whiteboard
| Extranet | Extranet / Déploiement | APIs CFAST (création/modif lignes + facturation) | Intégration système de facturation (CFAST) pour commandes et MAJ. | EN COURS | P1 | MOYEN (1-3j) | FORT | NON |  | cfast,api,facturation |  | Nicolas |  |  | Appels dev
| Extranet | Extranet / Déploiement | Module interventions déploiements (planif / compte rendu) | Planif interventions (Julie), CR, photos, checklist. | A PLANIFIER | P2 | MOYEN (1-3j) | MOYEN | NON |  | intervention,planning |  | Nicolas |  |  | Asana ancien ticket
| Mobilité | Mobilité / Contrôle factures | Outil contrôle des factures (pool data, correspondances) | Contrôle multi-opérateurs + correspondance offres/consos. | EN COURS | P1 | MOYEN (1-3j) | FORT | NON |  | billing,anomaly |  | Nicolas |  |  | Projet en cours
| Mobilité | Mobilité / Etat de parc | Export/Import état de parc client (sécurisé) | Export Excel + import restreint (noms, affectations). | A PLANIFIER | P3 | COURT (<1j) | MOYEN | NON |  | excel,parc |  | Nicolas |  |  | Ancien ticket 2019/2022
| Site Web | Site Web / SoftWhere | Refonte pages produits + Comms futuristes | Mise à jour contenus / visuels IA, CTA clairs. | A PLANIFIER | P3 | MOYEN (1-3j) | FAIBLE | NON |  | content,seo |  | Sébastien |  |  | Marketing
| Site Web | Site Web / Connextoo (hybride extranet) | Duplicate SoftWhere (thème/couleurs) + connect Extranet | Site Connextoo + liens hybrides (auth / extranet). | A PLANIFIER | P2 | MOYEN (1-3j) | MOYEN | NON |  | web,nextjs,auth |  | Nicolas |  |  | Whiteboard
| Produits | Produit / Tromelin (SMS) | Connecteur Extranet + reporting envoi client | API SMS (prod) + reporting consolidé. | A PLANIFIER | P2 | COURT (<1j) | MOYEN | NON |  | sms,reporting |  | Nicolas |  |  | Appels dev
| Produits | Produit / Vidangeur Breton | Extranet client (devis/rdv) + API planning | Finalisation produit (front + back) + connecteurs. | A PLANIFIER | P2 | LONG (>=1 semaine) | MOYEN | NON |  | product,api,planning |  | Nicolas |  |  | Whiteboard

## _lists (hidden)
P1 | COURT (<1j) | A DEBRIEFER | FAIBLE | NON | Extranet / Etudes
P2 | MOYEN (1-3j) | A PLANIFIER | MOYEN | OUI | Extranet / Tâches
P3 | LONG (>=1 semaine) | PLANIFIE | FORT |  | Extranet / Déploiement
VISION |  | EN COURS |  |  | Extranet / Facturation
|  | TERMINE |  |  | Extranet / Rémunération (Apport d'affaires)
Mobilité / Etat de parc
Mobilité / Contrôle factures
Mobilité / Suivi annuel
Site Web / SoftWhere
Site Web / Connextoo (hybride extranet)
Produit / Tromelin (SMS)
Produit / Vidangeur Breton

## README
SoftWhere / Connextoo — Tableau Fusion Asana + Mapping Objectif : vue unique des développements par Projet/Domaine avec priorisation. Remplir : Priorité, Durée, Statut, Urgent, Responsable, Echéance, Asana_ID, Lien_Asana. json_source : nom d'export Asana si importé (ex: extranet.json). Domaine (listes déroulantes) : - Extranet / Etudes - Extranet / Tâches - Extranet / Déploiement - Extranet / Facturation - Extranet / Rémunération (Apport d'affaires) - Mobilité / Etat de parc - Mobilité / Contrôle factures - Mobilité / Suivi annuel - Site Web / SoftWhere - Site Web / Connextoo (hybride extranet) - Produit / Tromelin (SMS) - Produit / Vidangeur Breton Astuce : filtre/tri sur MASTER ; ajoutez des lignes librement.